## إعدادات المكتب
إعدادات مكتب الاستشارات الهندسية
اسم المكتب الاستشاري | دار تكوين للاستشارات الهندسية والتصميم
سنة التشغيل | 2026
رقم السجل والاعتماد الهندسي | ENG-489210
المدير العام / الشريك المسؤول | م. أحمد السليمان
هاتف الإدارة والتنسيق | +966 50 000 0000
متوسط سعر ساعة الاستشارة | 350
نسبة ضريبة القيمة المضافة | 15%

## سجل المشاريع الهندسية
كود المشروع | اسم المشروع | العميل / المطور | نوع العمل | المهندس المسؤول | تاريخ البدء | حالة المشروع
TK-01 | برج المروة التجاري الإداري | شركة إعمار المستقبل | تصميم وإشراف | م. خالد الرشيد | 2026-01-15 | مخططات تنفيذية
TK-02 | مجمع فلل النرجس السكني | الشيخ محمد العمري | تصميم معماري وإنشائي | م. سارة المنصور | 2026-02-01 | اعتماد التراخيص
TK-03 | مستشفى الصفوة التخصصي | مجموعة الصفوة الطبية | مراجعة كهروميكانيك | م. فهد الغامدي | 2026-02-10 | تصميم مبدئي
TK-04 | مقر شركة التقنية الحديثة | شركة تك فيوتشر | إشراف موقعي كامل | م. طارق المهنا | 2026-03-01 | قيد التنفيذ بالموقع
TK-05 | منتجع درة الواحة السياحي | شركة الواحة للاستثمار | تخطيط عمراني وتصميم | م. زياد الشمري | 2026-03-15 | دراسة الفكرة التصميمية

## متابعة مراحل المخططات
كود المشروع | اسم المشروع | التخصص الرئيسي | معماري % | إنشائي % | MEP % | البلدية % | نسبة الإنجاز الإجمالية
TK-01 | برج المروة التجاري | معماري / إنشائي | 100 | 90 | 85 | 80
TK-02 | مجمع فلل النرجس | معماري متكامل | 100 | 100 | 100 | 90
TK-03 | مستشفى الصفوة | كهروميكانيك ومطابقة | 75 | 50 | 85 | 40
TK-04 | مقر شركة التقنية | إشراف ميداني | 100 | 100 | 100 | 100
TK-05 | منتجع درة الواحة | تخطيط وفكرة | 45 | 20 | 15 | 0

## المستخلصات والدفعات
كود المشروع | اسم المشروع | قيمة العقد الإجمالية | الدفعة المقدمة | مستخلص مرحلي 1 | المطالبات المستحقة | المحصل الفعلي | المتبقي للتحصيل
TK-01 | برج المروة التجاري | 450000 | 90000 | 135000 |  | 225000
TK-02 | مجمع فلل النرجس | 180000 | 36000 | 72000 |  | 108000
TK-03 | مستشفى الصفوة | 280000 | 56000 | 0 |  | 56000
TK-04 | مقر شركة التقنية | 120000 | 24000 | 48000 |  | 72000
TK-05 | منتجع درة الواحة | 650000 | 130000 | 0 |  | 130000

## المصروفات التشغيلية
التاريخ | بيان المصروف | البند المحاسبي | المبلغ | المشروع المرتبط
2026-03-01 | رواتب مهندسي التصميم | الرواتب والأجور | 65000 | عام — كادر المكتب
2026-03-05 | تجديد تراخيص برمجيات CAD/BIM | اشتراكات البرامج | 14200 | عام — قسم التصميم
2026-03-10 | فحوصات معملية واختبارات تربة | مصاريف فنية مباشرة | 8500 | برج المروة التجاري
2026-03-15 | بدلات إشراف موقعي ومواصلات | بدلات ميدانية | 6300 | مقر شركة التقنية
2026-03-20 | طباعة مخططات تنفيذية معتمدة A0 | طباعة ومستندات | 3400 | مجمع فلل النرجس

## التقرير التنفيذي للمكتب
المؤشر المالي للمكتب الهندسـي
إجمالي قيمة العقود الجارية
إجمالي المحصل الفعلي من المستخلصات
إجمالي المتبقي قيد التحصيل
إجمالي المصروفات التشغيلية المقيدة
صافي التدفق النقدي للمكتب